Доклад

об итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир»

за 2017 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12.10.2012 № 3389 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир».

Координатор программы – управление экономического развития администрации муниципального образования город Армавир.

Цель программы - создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования город Армавир.

Объем бюджетного финансирования программы на 2017 год предусмотрен в размере 199,8 тыс.руб. (из местного бюджета).

Профинансировано в отчетном периоде из местного бюджета 199,8 тыс.руб..

Бюджетное финансирование составило 100% к запланированному объему программы.

Мероприятия программы сгруппированы по трем задачам: из 16 запланированных к реализации мероприятий все выполнены.

Задача 1. Развитие системы финансовой, имущественной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Пункт 1.4 «Предоставление преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир».

В период действия Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией муниципального образования город Армавир: выявлено 148 объектов муниципальной собственности, приватизация которых возможна по преимущественному праву, из них: 121 объект приватизирован; по 26 объектам утрачено преимущественное право на выкуп; 1 объект арендуется субъектом малого и среднего предпринимательства, отвечающим требованиям 159-ФЗ.

Непосредственный результат от реализации мероприятия - заключение договоров купли-продажи арендуемого имущества (в случае согласия субъекта малого или среднего

предпринимательства на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества).

В 2017 году одним субъектом малого или среднего предпринимательства реализовано право приватизации имущества в порядке, установленном 159-ФЗ.

Пункт 1.5 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства во временное владение и (или) пользование объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир».

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 года № 845 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Армавир» (в редакции постановления администрации муниципального образования город Армавир 31 октября 2017 № 2289) сформирован и утвержден перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В данный перечень включены 8 объектов недвижимости общей площадью 292,8 кв.м. Перечень с изменениями опубликован на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир [www.armawir.ru](http://www.armawir.ru/).

Непосредственный результат от реализации мероприятия - заключение договоров аренды и (или) договоров временного пользования.

В 2017 году заключен договор аренды недвижимого имущества, находящегося по адресу: г.Армавир, ул. Азовская, 4 с индивидуальным предпринимателем Жихарь Н.С.

Пункт 1.6 «Развитие механизмов кредитно-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке Гарантийного фонда поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края и Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края».

Механизм и порядок кредитно-инвестиционной поддержки субъектов МСП рассмотрены и обсуждены 15 февраля 2017 года в ходе совещания-семинара с предпринимателями с участием представителя Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 28 марта 2017 года в ходе совещания с субъектами малого и среднего предпринимательства с участием представителя Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 30 марта 2017 года в ходе «круглого стола» с субъектами малого и среднего предпринимательства, 25 мая 2017 года и 16 ноября 2017 года в ходе заседаний совета по развитию предпринимательства рассмотрены и доведены механизм и порядок поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 22 ноября 2017 года в ходе заседания круглого стола «Финансовая и нефинансовая государственная поддержка малого и среднего экспортно-ориентированного предпринимательства».

Информация о формах кредитно-инвестиционной поддержки доводится при личном консультировании, проведено 65 консультаций.

В целях оценки реализации мероприятия программы запланировано 2 непосредственных результата его реализации. По итогам 2017 года плановые значения достигнуты по 2 позициям, в том числе:

проведено шесть презентационных мероприятий (при запланированном количестве не менее двух);

проведено в среднем 5-6 консультаций в месяц (при запланированном количестве не менее пяти консультаций в месяц, по мере востребованности).

Задача 2. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства информационными и консультационными услугами.

Пункт 2.1. «Организация информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет».

В целях осуществления информационно-методической поддержки субъектов МСП на информационных ресурсах администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» на официальном сайте [www.armawir.ru](http://www.armawir.ru/) и инвестиционном портале муниципального образования город Армавир [www.invest.armawir.ru](http://www.invest.armawir.ru/), размещена 201 статья.

Непосредственный результат от реализации мероприятия - проведено в среднем 17 публикаций в месяц (при плановом количестве не менее 15 публикаций ежемесячно), таким образом, плановое значение данного показателя выполнено на 112%.

Пункт 2.2 «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам, вызванным изменением и развитием законодательства».

В целях осуществления информационно-методической поддержки субъектов МСП проведено 99 мероприятий с субъектами МСП по проблемам развития и деятельности предпринимательства, по вопросам налогообложения, в которых приняли участие 2672 субъекта МСП.

Непосредственный результат от реализации мероприятия - количество участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 2672 человека, (плановое – 2670 человек), таким образом, плановое значение данного показателя выполнено на 100%.

Пункт 2.3.Организация индивидуального консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства о формах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях осуществления информационно-методической поддержки субъектов МСП организовано индивидуальное консультирование субъектов МСП о формах государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП, проведено 184 индивидуальные консультации.

Непосредственный результат от реализации мероприятия - проведено в среднем 15 консультаций в месяц (при плановом количестве не менее десяти консультаций в месяц, по мере востребованности). Плановое значение данного показателя выполнено на 153%.

Пункт 2.4. Оказание информационно-консультационных услуг субъектам

малого и среднего предпринимательства.

В целях оказания информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства заключены муниципальные контракты на оказание услуг с Армавирской межрайонной торгово-промышленной палатой от 31 августа 2017 года № 89, от 31 октября 2017 года № 112 на общую сумму 199,8 тыс.руб.

В 2017 году оказаны информационно-консультационные услуги 200 субъектам МСП.

Непосредственный результат от реализации мероприятия – оказано 200 услуг (при плановом количестве 200). Плановое значение данного показателя выполнено на 100%.

Пункт 2.5. «Организация работы совета по развитию предпринимательства при администрации муниципального образования город Армавир».

Совет по развитию предпринимательства действует на постоянной основе, повестка заседаний формируется по инициативе членов Совета. В составе совета представлены общественные организации, выражающие интересы субъектов МСП:

* Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
* Краснодарская краевая общественная организация «Центр по защите прав предпринимателей, развитию малого и среднего бизнеса «Предприниматели Кубани»
* Краевая общественная организация «Лига предпринимателей малого и среднего бизнеса»
* Союз «Армавирская межрайонная торгово-промышленная палата»
* Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей и работодателей муниципального образования город Армавир»
* Краснодарское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
* Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в муниципальном образовании город Армавир.

В целях оптимизации деятельности Совета в 2017 году обновлен состав Совета. В состав Совета входят 30 членов. В 2017 году проведено 4 заседания Совета. Средняя посещаемость заседаний Совета составила 17 человек или 64%. В заседаниях Совета принимали участие руководители МКУ «Армавирский городской многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ДО «Армавирский» ПАО «Промсвязьбанк», дополнительного офиса ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в г. Армавире, компетентные специалисты Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю, прокуратуры г.Армавира, отдела МВД России по городу Армавиру, филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети, филиала АО «НЭСК–электросети» «Армавирэлектросеть», Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

На заседаниях Совета рассмотрено 29 вопросов. Рассмотрены вопросы, касающиеся ведения бизнеса, повышения финансовой грамотности, изменений в законодательстве и особенностях применения отдельных его норм.

Непосредственный результат от реализации мероприятия - проведено 4 заседания Совета (при плановом количестве не реже одного раза в квартал).

Задача 3. Оказание содействия в продвижении товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, на межрегиональный и международный рынки, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Пункт 3.1 «Составление и размещение на информационных ресурсах администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - товаропроизводителей города Армавира».

Составлен и размещен на официальном сайте муниципального образования город Армавир реестр товаропроизводителей – субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Армавир, в который включен 219 товаропроизводителей.

В целях развития партнерских отношений в сфере поставок продукции предприятий, содействия в установлении деловых контактов между субъектами экономических отношений, администрацией муниципального образования город Армавир, реестр товаропроизводителей – субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Армавир, направляется городам-побратимам (г.Гомель Республики Беларусь, г.Феодосия, г. Краснодар, г.Армавир Республики Армения, г.Кореновск).

Непосредственный результат от реализации мероприятия - содействие в продвижении товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Армавир.

Пункт 3.2. «Организация предоставления комплекса государственных и муниципальных услуг, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Армавирского городского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и повышение качества оказываемых муниципальных услуг».

В целях обеспечения предоставления комплекса муниципальных услуг, в том числе для субъектов МСП, на базе МКУ «Армавирский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) предоставляются услуги субъектам МСП. В 2017 году предоставлено 12357 услуг для субъектов МСП.

Непосредственный результат от реализации мероприятия - повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров.

Пункт 3.3. «Организация подготовки и проведение ярмарок по реализации продукции, произведенной сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями города».

Еженедельно в микрорайонах города Армавира и в отдаленных населенных пунктах - поселках Маяк, Южный, «Центральная усадьба совхоза Юбилейный», «Центральная усадьба совхоза Восток», «Центральная усадьба опытной станции ВНИИМК» проводятся сельскохозяйственные ярмарки, проведено 152 ярмарки.

Непосредственный результат от реализации мероприятия - проведено в среднем 13 ярмарок в месяц (при плановом количестве не менее 10 ежемесячно в период с октября по май). Плановое значение данного показателя выполнено на 127%.

Пункт 3.4. «Организация тематических выпусков радио- и телепередач, освещение в прессе вопросов развития малого и среднего предпринимательства».

В целях организации освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Армавир и Краснодарском крае в текущем периоде опубликовано 33 материала по вопросам предпринимательской деятельности в газете «Армавирский собеседник», журнале «Krasnodar Region», вышло 45 репортажей в новостных теле- и радиорепортажах, на телеканалах «РЕН-ТВ», «ТНТ-Армавир», в эфире радиостанций: «Русское радио – Армавир», «Дорожное радио – Армавир», «Радио Шансон», «Авторадио».

Непосредственный результат от реализации мероприятия - проведено в среднем 6 публикаций в месяц (при плановом количестве не менее 6 ежемесячно).

Пункт 3.5. «Стимулирование результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства путём проведения конкурса «Лучшие предприниматели города Армавира».

Проведен ежегодный конкурс «Лучшие предприниматели муниципального образования город Армавир» по итогам 2016 года, по результатам которого награждены Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир: в номинации «Лучшее предприятие муниципального образования город Армавир в промышленности и сельском хозяйстве»: за первое место – ООО «Элеган», за второе место – ИП Чечина Н.А.; в номинации «Лучшее предприятие муниципального образования город Армавир в сфере услуг»: за первое место – ИП Сосунов Е.М., второе место – ООО ««Калибри»; в номинации «Лучшее предприятие муниципального образования город Армавир в строительстве»: за первое место – ООО ТПФ «Агрострой», за второе место – ООО «Лазурит».

Пункт 3.6. «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах и иных краевых и федеральных конкурсах и программах».

Субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Армавир в 2017 году приняли участие в следующих международных, федеральных и региональных отраслевых выставках и конкурсах.

С 6 по 10 февраля 2017 года в 24-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2017» (г. Москва) ООО «Метрополис» признано лауреатом международного конкурса «Лучший продукт-2017» и награждено золотой медалью.

С 28 февраля по 3 марта 2017 ООО «Магнат» приняло участие в 27-й Международной выставке строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов YugBuild.

27 апреля 2017 года в презентации муниципального образования город Армавир в Законодательном Собрании Краснодарского края приняли участие: ООО ТКП «Элза», ООО «ВНИИМК – Армавир», ООО «Аполинария», ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные культуры» имени Н.С. Плохова», ООО «Армавирский завод газовой аппаратуры», ЗАО НПО «РоСАТ», ООО АМК «Троя», ООО «Горница», ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель», Армавирский электромеханический завод - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», ООО «Метрополис», АО «Армавирская фабрика нетканых материалов», ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат», ООО «Благо», ООО «Армавирский велорикше-мобильный завод», АМЗ филиал ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод».

16 марта 2017 года И.В.Безручкин – директор ООО «ЖЭК 21а» принял участие в 3-й Российской региональной конференции экспортеров «Перспективы развития малого и среднего бизнеса региона в условиях глобальной экономики».

27 мая 2017 года в выставке-ярмарке сельского туризма «Агротур-2017» приняли участие ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные культуры» имени Н.С. Плохова», «Озеро Удачи».

С 10 по 13 июля в г. Екатеринбурге состоялась 8-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ – 2017», в которой приняло участие ООО «ЗИМ Точмашприбор».

С 30 августа по 2 сентября 2017 года в г. Москве состоялся железнодорожный салон «ЭКСПО 1520», на котором представлен опытный образец вагона-термоса Армавирского машиностроительного завода.

С 15 по 20 сентября 2017 года делегация муниципального образования город Армавир приняла участие в окружном образовательном молодежном форуме Южного федерального округа «Ростов-2017».

С 20–24 сентября 2017 года в г. Краснодаре в VII Агропромышленной выставке «Кубанская Ярмарка 2017» представили свою продукцию 16 субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Армавир. ООО ТКП «Элза» получило диплом за 1 место в кластере «Переработка и производство продовольственных товаров и биопродукты».

5 октября 2017 года в г.Сочи в XVIII специализированной выставке «Гостинично-ресторанный Олимп» презентовали продукцию 8 субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Армавир: ООО «ВИВО», ООО «Новые строительные технологии», ООО «[Армавирский велорикше-мобильный завод»](https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=0F4A8F52D1507F0324FA32829F8615E1825BC9738BA69DEEFAB8C7DCE44E2184651CEAF884A586E007968B27B8CD9DAB" \o "Сведения из реестра МСП), ЗАО «Кубанькабель»; АО «Армавирская фабрика нетканых материалов»; АО НПО «Росат»; ООО «Армтекс», ООО «Горница».

Пункт 3.7. «Проведение поверхностного тестирования в учебных заведениях города Армавира, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности с целью его профессиональной ориентации».

В целях проведения поверхностного тестирования в учебных заведениях города Армавира, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности с целью его профессиональной ориентации сформирована бригада добровольцев из отряда волонтеров МКУ «Центр молодёжной политики» «Сила», а также разработана анкета для включения молодых людей, желающих открыть собственное дело в базу данных муниципального образования город Армавир. Организовано тестирование «Предпринимательский потенциал». Основная цель тестирования: выявление новых молодых талантливых ребят, у которых есть желание начать предпринимательскую деятельность. В тестировании приняло участие 718 студентов.

26 мая 2017 года на базе ФГБОУ ВО АГПУ состоялся конкурс бизнес-идей, приуроченный ко Дню российского предпринимательства. Цель конкурса, проводимого Центром молодёжной политики совместно с АГПУ – привлечь внимание общественности к перспективным проектам молодёжи.

Пункт 3.8. «Проведение игровых и тренинговых мероприятий по предпринимательству среди старшеклассников».

Проводятся игровые и тренинговые мероприятия по предпринимательству среди старшеклассников: 2 марта 2017 года на базе НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический институт» был организован городской турнир по настольной игре «Миллионер», 12 июня 2017 года в рамках фестиваля клубов по месту жительства «Геймеры XXI века!», посвящённого празднованию «Дня России» специалистами МКУ «Центр молодёжной политики» был организован турнир по настольной игре «Миллионер». В течение летней оздоровительной кампании на базе летних дворовых площадок для подростков и молодежи была организована деловая игра «Бюджет семьи. Доходы и расходы», в ходе которой участники тренировались в ведении домашнего хозяйства, пробовали произвести расчеты семейного бюджета. 15 декабря 2017 года в г. Краснодаре прошла деловая игра для старшеклассников в рамках программы «Ты-предприниматель». На деловой игре подросткам нужно было презентовать свой проект, который они разработали на образовательных мероприятиях, а также подготовить продукцию своего бизнеса и как можно больше заработать денег на продаже своей продукции. По итогам всех образовательных мероприятий для старшеклассников учащимся были выданы сертификаты.

29 ноября и 6 декабря 2017 года на базе ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум» прошли два этапа федеральной программы «Ты – предприниматель». Участниками программы стали студенты образовательных организаций и молодые предприниматели муниципальных образований Краснодарского края.

Целевые показатели программы.

По итогам 2017 года по всем целевым показателям, предусмотренным программой, достигнуты плановые значения в полном объеме, в том числе:

количество проведенных конкурсов «Лучшие предприниматели города Армавира» - 1 единица (плановое 1 единица);

количество участников проведенных конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам, вызванным изменением и развитием законодательства – 2672 человека (плановое 2670 человек);

количество оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства информационно-консультационных услуг – 200 (плановое 200).

На основании всего вышеизложенного и согласно оценки эффективности реализации программы, приведенной в приложении к настоящему докладу и рассчитанной в соответствии с методикой, предусмотренной [постановлением](garantf1://36893420.0)администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир», эффективность составила 1 и признана высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир» за 2017 год

( постановление администрации муниципального образования город Армавир от 12.10.2012 № 3389, с изменениями от 31 августа 2017 года № 1846)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени реализации Программы;

оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени реализации мероприятий   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование мероприятий программы | выполнено, не выполнено | Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М | | Предоставление преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир | выполнено | 1 | | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства во временное владение и (или) пользование объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир | выполнено | 1 | | Развитие механизмов кредитно-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке Гарантийного фонда поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края и Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края | выполнено | 1 | | Организация информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет | выполнено | 1 | | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам, вызванным изменением и развитием законодательства | выполнено | 1 | | Организация индивидуального консультирования  субъектов малого и среднего предпринимательства о формах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | выполнено | 1 | | Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | выполнено | 1 | | Организация работы совета по развитию предпринимательства при администрации муниципального образования город Армавир | выполнено | 1 | | Составление и размещение на информационных ресурсах администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - товаропроизводителей города Армавира | выполнено | 1 | | Организация предоставления комплекса государственных и муниципальных услуг, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Армавирского городского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и повышение качества оказываемых муниципальных услуг | выполнено | 1 | | Организация подготовки и проведение ярмарок по реализации продукции, произведенной сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями города | выполнено | 1 | | Организация тематических выпусков радио- и телепередач, освещение в прессе вопросов развития малого и среднего предпринимательства | выполнено | 1 | | Стимулирование результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства путём проведения конкурса «Лучшие предприниматели города Армавира»; | выполнено | 1 | | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах и иных краевых и федеральных конкурсах и программах | выполнено | 1 | | Проведение поверхностного тестирования в учебных заведениях города Армавира, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности с целью его профессиональной ориентации | выполнено | 1 | | Проведение игровых и тренинговых мероприятий по предпринимательству среди старшеклассников» | выполнено | 1 | |

**СРм =16/16=1;**

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

, где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации Программы редакцией Программы;

- весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники ( );

- весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников ( ).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, , не применяется.

**ССуз = (199,8/199,8)х1=1;**

3. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.  **Оценка эффективности использования средств местного бюджета** | | | |
| Наименование мероприятий программы | Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, Срм | Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз | Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз |
| Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 | 1 |

**Эис =1/1=1**

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя , характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

**СДп/ппз = 3/3=1**

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

К - количество целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

**СРп = (1+1+1):3=1.**

**Оценка эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование целевого показателя | ед. измер. | предусмотрено программой | фактическое значение целевого показателя | степень достижения целевых показателей | Степень реализации Программы |
| Количество проведенных конкурсов "Лучшие предприниматели города Армавира" | (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников проведенных мероприятий (семинаров, "круглых столов", конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | (чел.) | 2670 | 2672 | 1 |
| Количество оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства информационно-консультационных услуг |  | 200 | 200 | 1 |

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;

СРп/п - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРп/п | Эффективность использования средств местного бюджета Эис | Эффективность реализации мероприятий ЭРп/п = Срм\* Эис |
| Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

**СДмп/пз = 3/3=1**

7.3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп=ƩСДмп/пз/*Кмп/п*

, где:

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

**СРмп =(1+1+1):3=1.**

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующей формуле:

ЭРмп=СРмп Х Эис , где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом [раздела 4](file:///\\server-one\%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%A0%D0%9C%D0%A1%D0%9F\%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC\%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B\%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4\2017\%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx#sub_104) настоящей Типовой методики.

**ЭРмп=1х1=1**

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.